## Sheet1
|  |  | KAGRAリスク要因 |  |  | 2013.2.14 | [12 empty] | KAGRA Risk Factors |  |  | 2013.2.14
|  | サブシステム | 項目 | 説明 | インパクト | 対応 | P | S | R | Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ |  |  | 情報元 | [9 empty] | P | S | R | Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
仮ID | No. | Subsystem | Item | Explanation | Impact | Design/back-up plan | Estimated Probability | Degree of Seriousness | Degree of Risk | MA | KS | SM | Source |  |  | 仮ID | No. | Subsystem | Item | Explanation | Impact | Design/back-up plan | Estimated Probability | Degree of Seriousness | Degree of Risk | MA | KS | SM | Source
[9 empty] | -1 | [15 empty] | 0
TUN-1 | 1 | トンネル Tunnel (TUN) | 静寂環境 | 期待しているほどの静寂環境が得られない。地面振動や多量の地下水による音響雑音、大気環境など。 | 望遠鏡の安定度・感度の悪化。 | 各サブシステムの性能向上。防音設備等の充実。 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Uchiyama Aug. 6 2012 |  |  | TUN-1 | 1 | トンネル Tunnel (TUN) | Silent environment | 期待しているほどの静寂環境が得られない。地面振動や多量の地下水による音響雑音、大気環境など。 | 望遠鏡の安定度・感度の悪化。 | 各サブシステムの性能向上。防音設備等の充実。 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Uchiyama Aug. 6 2012
TUN-2 | 1 | TUN | 避難経路の確保 | X-endからの避難経路が確保されていない。 | 重大な危険。 |  | 2 | 3 | 6 | 10 |  | 10 | Uchiyama Aug. 6 2012 |  |  | TUN-2 | 1 | TUN | Emergency Exit | X-endからの避難経路が確保されていない。 | 重大な危険。 |  | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | Uchiyama Aug. 6 2012
TUN-3 | 1 | TUN | 掘削完成遅れ | 掘削完成遅れ | 全体スケジュールに影響有り。 | 掘削業者がすべての責任を持つ。 | 2 | 3 | 6 | 10 |  |  | Uchiyama Aug. 6 2012 |  |  | TUN-3 | 1 | TUN | Schedule Delay | 掘削完成遅れ | 全体スケジュールに影響有り。 | 掘削業者がすべての責任を持つ。 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | Uchiyama Aug. 6 2012
TUN-4 | 1 | TUN | 防振用縦穴位置ずれ | 防振用の縦穴掘削位置が設計値からずれる。 | 全体設計に影響有り。 | 測量を正確に行う。防振グループは余裕のある設計を行っておく。 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Uchiyama Aug. 6 2012 |  |  | TUN-4 | 1 | TUN | Position of vertical hole for type-A VIS | 防振用の縦穴掘削位置が設計値からずれる。 | 全体設計に影響有り。 | 測量を正確に行う。防振グループは余裕のある設計を行っておく。 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Uchiyama Aug. 6 2012
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
FCL-0 | 2 | 施設 Facility | 静寂環境 | 信号取得系機器やエアコン・クリーンブースの音が雑音源になる | 感度を犯す雑音源になる | できるだけ、振動・騒音の少ない機器の選定、と隔離 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | Miyoki Aug. 8, 2012 |  |  | FCL-0 | 2 | 施設 Facility | Silent environment | 信号取得系機器やエアコン・クリーンブースの音が雑音源になる | 感度を犯す雑音源になる | できるだけ、振動・騒音の少ない機器の選定、と隔離 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Miyoki Aug. 8, 2012
FCL-1 | 2 | FCL | 電気環境 | よいグラウンドが取れなくて、ハムが大きく残り、データ品質を落とす。 | データ品質を落とす。 |  | 3 | 4 | 3 |  |  |  | Miyoki Aug. 8, 2012 |  |  | FCL-1 | 2 | FCL | EMC environment | よいグラウンドが取れなくて、ハムが大きく残り、データ品質を落とす。 | データ品質を落とす。 |  | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Miyoki Aug. 8, 2012
FCL-2 | 2 | FCL | クリーン環境 | 鏡のロスを増やす | 鏡の予定性能が出ない。感度悪化。 | 興研のferinaを利用したブースの利用 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Miyoki Aug. 8, 2012 |  |  | FCL-2 | 2 | FCL | Clean environment | 鏡のロスを増やす | 鏡の予定性能が出ない。感度悪化。 | 興研のferinaを利用したブースの利用 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Miyoki Aug. 8, 2012
FCL-3 | 2 | FCL | 温度・湿度環境 | 高湿度・高温環境が、機器類の故障を誘発する | 維持コストの増大・Duty Factorの低下を招く | 特に腕部は、除湿機能付きボックスに格納 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | Miyoki Aug. 8, 2012 |  |  | FCL-3 | 2 | FCL | Air conditioning | 高湿度・高温環境が、機器類の故障を誘発する | 維持コストの増大・Duty Factorの低下を招く | 特に腕部は、除湿機能付きボックスに格納 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Miyoki Aug. 8, 2012
FCL-4 | 2 | FCL | ネットワーク | ネット転送速度の維持・冗長性 | データが転送できず、データがあふれる。最悪取りこぼす。 | 二重化できるところはする | 1 | 5 | 1 |  |  |  | Miyoki Aug. 8, 2012 |  |  | FCL-4 | 2 | FCL | Network environment | ネット転送速度の維持・冗長性 | データが転送できず、データがあふれる。最悪取りこぼす。 | 二重化できるところはする | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Miyoki Aug. 8, 2012
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
VAC-1 | 3 | 真空 Vacuum (VAC) | 真空リーク | 真空系のリーク | 干渉計安定度・感度の低下。ダクトにリークが起きた場合には、真空復帰に1ヶ月以上を要する。 | ダクトに取り付けられたイオンポンプ等は真空を破ることなく交換可能なように、バルブを取り付けておく。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-1 | 3 | 真空 Vacuum (VAC) | Leakage | 真空系のリーク | 干渉計安定度・感度の低下。ダクトにリークが起きた場合には、真空復帰に1ヶ月以上を要する。 | ダクトに取り付けられたイオンポンプ等は真空を破ることなく交換可能なように、バルブを取り付けておく。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-2 | 3 | VAC | イオンポンプの寿命 | 真空度10-7 Paの場合、イオンポンプの交換時期は5年に1度になる。. | 深刻ではない。真空を破ることなく交換できる。 | イオンポンプのヘッド側にGV設置 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-2 | 3 | VAC | Life time of ion pump | Ion pump replacement is once per 5 years when operated at 10-7 Pa. | not serious; replacing without breaking arm vacuum. | イオンポンプのヘッド側にGV設置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-3 | 3 | VAC | ゲージの故障 | 最初の1年間で、汚染のためイオンゲージの1% が故障する可能性がある。その後、故障確率は下がる。 | 深刻ではない。真空を破ることなく交換できる。 | ゲージとダクトの間にGV設置 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-3 | 3 | VAC | Breakdown of vacuum gauges | 1% of ion gauges may fail due to contamination for first one year operation, then the probability will decrease. | not serious; replacing without breaking arm vacuum. | ゲージとダクトの間にGV設置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-4 | 3 | VAC | ガスケット等 | ガスケットやフィードスルーの劣化が起こる可能性がある。多湿環境試験では錆びは見られなかったため、確率は不明。. | 腕ダクトで発生した場合は深刻。真空を復旧するのに1ヶ月かかる。 | 修復後再度真空引きを行う。 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-4 | 3 | VAC | Erosion of gaskets | Erosion of gasket and electric feed-through may happen: probability is unknown although humidity test has shown no erosion. | serious if the erosion takes place in the arm. one month is necessary for recovering vacuum. | 修復後再度真空引きを行う。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-5 | 3 | VAC | 窓板等の破損 | ビューポートの破損が起こる可能性がある。窓板が200 mm径以上の場合は確率が上昇する。 | 深刻。真空の復旧に1ヶ月を必要とする。 直径100 mm以下の窓板が望ましい。 | 修復後再度真空引きを行う。 | 0 | 2 | 0 |  |  | 10 | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-5 | 3 | VAC | Break of viewports | View port crack or fracture may happen; the probability is much higher in a window of 200 mm in diameter, or more. | serious. one month is necessary for recovering vacuum. windows of 100 mm in diameter, or shorter, is preferable. | 修復後再度真空引きを行う。 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-6 | 3 | VAC | 大規模真空リーク | 大きな真空リーク。 | 予期できない真空系の破損。 | 電気的操作によるゲートバルブの閉鎖。 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-6 | 3 | VAC | Large leakage | 大きな真空リーク。 | unexpected failure of vacuum system | 電気的操作によるゲートバルブの閉鎖。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-7 | 3 | VAC | 真空内部品の材料 | 真空槽内に置かれる部品材料からの，ガス放出・発塵・油脂性分子拡散による鏡の汚染および系内の圧力上昇． | 干渉計感度の低下 | 真空サブグループによる使用材料・部品の査定，場合によっては，試験・測定を予め行なう． | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-7 | 3 | VAC | Outgassing and contamination | 真空槽内に置かれる部品材料からの，ガス放出・発塵・油脂性分子拡散による鏡の汚染および系内の圧力上昇． | 干渉計感度の低下 | 真空サブグループによる使用材料・部品の査定，場合によっては，試験・測定を予め行なう． | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Saito Aug. 8, 2012
VAC-8 | 3 | VAC | 真空槽設置位置ずれ | 鏡製作誤差が許容値から外れ，懸架系のみでの補正で光軸調整できない場合，真空槽の設置位置を移動させなければならない． | 真空槽の設置工事の遅れ． | 真空槽固定機構を，多少の移動にも対応できるよう検討中（未解決）． | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Saito Aug. 8, 2012 |  |  | VAC-8 | 3 | VAC | Position error | 鏡製作誤差が許容値から外れ，懸架系のみでの補正で光軸調整できない場合，真空槽の設置位置を移動させなければならない． | 真空槽の設置工事の遅れ． | 真空槽固定機構を，多少の移動にも対応できるよう検討中（未解決）． | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Saito Aug. 8, 2012
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
CRY-0 | 4 | CRY | 準備期間中のGWイベント | 建設あるいは調整期間中に起こってしまったGWイベントを逃す。 | この分野に関係するものの大失態と見なされる。もし外国のグループで検出成功すればKAGRAの第一目標が失われる。 | TAMAが観測機として復活する見通しが立たず、CLIOがKAGRAのための開発機として使用されていると、日本では常時動いている検出器を用意できない。 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-0 | 4 | CRY | GW event during maintenance | 建設あるいは調整期間中に起こってしまったGWイベントを逃す。 | この分野に関係するものの大失態と見なされる。もし外国のグループで検出成功すればKAGRAの第一目標が失われる。 | TAMAが観測機として復活する見通しが立たず、CLIOがKAGRAのための開発機として使用されていると、日本では常時動いている検出器を用意できない。 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-1 | 4 | CRY | 未獲得予算への依存部分 | KAGRAに実際にインストールするpayloadやダクトシールドは最先端以降となる。製作経費。開発経費、メンテナンス, 運用経費。 | 懸架系、シールドダクトが無いと鏡の冷却が成立しない。非常に深刻。鏡懸架は開発課題を多く残している。長期にわたる観測機としての運転が出来ない。遅延はインストール手順などroadmapを複雑にする恐れがある。 | 製作対象に応じた予算配分案の設定と同時に、あらゆるレベルでの予算獲得に努力する。 | 3 | 3 | 9 |  |  |  | Suzuki Feb.18, Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012 |  |  | CRY-1 | 4 | CRY | Budget | KAGRAに実際にインストールするpayloadやダクトシールドは最先端以降となる。製作経費。開発経費、メンテナンス, 運用経費。 | 懸架系、シールドダクトが無いと鏡の冷却が成立しない。非常に深刻。鏡懸架は開発課題を多く残している。長期にわたる観測機としての運転が出来ない。遅延はインストール手順などroadmapを複雑にする恐れがある。 | 製作対象に応じた予算配分案の設定と同時に、あらゆるレベルでの予算獲得に努力する。 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18, Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012
CRY-2 | 4 | CRY | キーコンポーネントの入手難 | アルミナFRP、ヒートリンク材料となる高純Al細線、などの重要コンポーネンツがメーカーの事業撤退により販売されなくなる。企業の経営の硬直化による既存生産ラインから外れた特注加工品への不対応。 | 不十分な実用データに基づいた設計による低温系の性能劣化。開発項目増加のための計画遅延。 | 重要コンポーネントは先に入手しておく。代替品調査。プロトモデルによる性能実証。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-2 | 4 | CRY | Availability of key components | アルミナFRP、ヒートリンク材料となる高純Al細線、などの重要コンポーネンツがメーカーの事業撤退により販売されなくなる。企業の経営の硬直化による既存生産ラインから外れた特注加工品への不対応。 | 不十分な実用データに基づいた設計による低温系の性能劣化。開発項目増加のための計画遅延。 | 重要コンポーネントは先に入手しておく。代替品調査。プロトモデルによる性能実証。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-3 | 4 | CRY | 人員（cryogenic payload,install前） | R&Dなどで人が必要。10人？ | payloadの供給の遅れ | 研究者が必要。いまから３年なので院生、ポスドクのテーマによいかも。学振外国人研究員応募の準備を進めている。 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Yamamoto Aug. 12 2012 |  |  | CRY-3 | 4 | CRY | Man power | R&Dなどで人が必要。10人？ | payloadの供給の遅れ | 研究者が必要。いまから３年なので院生、ポスドクのテーマによいかも。学振外国人研究員応募の準備を進めている。 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Aug. 12 2012
CRY-4 | 4 | CRY | サファイアファイバー懸架 | 鏡を懸架するためのサファイアファイバとそれに付随する技術（bonding、鏡への耳など）の開発が遅れている | 鏡がつれないのは致命的 | 十分なR&Dと評価試験。人員の配置、シリコンファイバーもしくはback up plan？ | 2 | 3 | 6 | 10 |  | 10 | Yamamoto Aug. 12 2012 |  |  | CRY-4 | 4 | CRY | Sapphire fiber suspension | 鏡を懸架するためのサファイアファイバとそれに付随する技術（bonding、鏡への耳など）の開発が遅れている | 鏡がつれないのは致命的 | 十分なR&Dと評価試験。人員の配置、シリコンファイバーもしくはback up plan？ | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | Yamamoto Aug. 12 2012
CRY-5 | 4 | CRY | 冷却路、シールドの振動過剰、ヒートリンクの防振不十分 | Cryopayload冷却路、内部シールドの振動が地盤レベルに比べて大きい。CLIOでは地面振動の100倍で振動。もしくはヒートリンクの防振比が不十分。 | Cryopayloadや、クライオスタット内に設置する物に想定以上の振動を与える。ヒートリンク経由での鏡の振動を励起。クライオスタット内設置機器の防振設計の条件変更。感度悪化。 | 震動源と流入経路の究明（シミュレーションもしくは測定）。防除対策の追加。ヒートリンク防振の導入と強化。秋に実機のシールドの振動試験を行う。 | 2 | 2 | 4 | 10 |  |  | Yamamoto Aug. 12 2012 |  |  | CRY-5 | 4 | CRY | Vibration from heat links | Cryopayload冷却路、内部シールドの振動が地盤レベルに比べて大きい。CLIOでは地面振動の100倍で振動。もしくはヒートリンクの防振比が不十分。 | Cryopayloadや、クライオスタット内に設置する物に想定以上の振動を与える。ヒートリンク経由での鏡の振動を励起。クライオスタット内設置機器の防振設計の条件変更。感度悪化。 | 震動源と流入経路の究明（シミュレーションもしくは測定）。防除対策の追加。ヒートリンク防振の導入と強化。秋に実機のシールドの振動試験を行う。 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | Yamamoto Aug. 12 2012
CRY-6 | 4 | CRY | 低温縦防振用バネ | 低温下での縦防振のバネが必要 | ないと感度が悪化 | 早急な開発（人員など） | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012 |  |  | CRY-6 | 4 | CRY | Vertical isolation for cryo-payload | 低温下での縦防振のバネが必要 | ないと感度が悪化 | 早急な開発（人員など） | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012
CRY-7 | 4 | CRY | 制御およびparameteric instabilityの抑制 | 干渉計の感度を維持するために必要。ただし雑音や parametric instabilityを本当にきちんと抑制できるのかは KAGRA干渉計にインストールしないとわからない。 | 感度の悪化もしくは干渉計を運転できない。 | 知見を活かし最善のものをつくる。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Feb.15 |  |  | CRY-7 | 4 | CRY | Parametric instability | 干渉計の感度を維持するために必要。ただし雑音や parametric instabilityを本当にきちんと抑制できるのかは KAGRA干渉計にインストールしないとわからない。 | 感度の悪化もしくは干渉計を運転できない。 | 知見を活かし最善のものをつくる。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15
CRY-8 | 4 | CRY | クライオスタット内のバッフル | 鏡からの大角度散乱光を止めるバッフルがクライオスタット内に必要。但し実際にどの程度効果はあるかは実際にやってみないとわからない。 | 無いと感度悪化 | 知見を活かし最善のものをつくる。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012 |  |  | CRY-8 | 4 | CRY | Baffles in cryostat | 鏡からの大角度散乱光を止めるバッフルがクライオスタット内に必要。但し実際にどの程度効果はあるかは実際にやってみないとわからない。 | 無いと感度悪化 | 知見を活かし最善のものをつくる。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012
CRY-9 | 4 | CRY | クライオスタット内のスペース不足 | 後付けでクライオスタット内に設置する必要が生じた機器を取付けるスペースがない。ボルトを締める位置にスパナが入らない。作業のため必要な姿勢と視野が取れない。など。 | 作業遅延、あるいは停止。 | クライオチャンバーは道路輸送の点から、ほぼ最大サイズを取っている。内部シールドは1m x 1.6mの長方形の隅が0.26m欠けた8角形床で高さ1.7mのスペースを持っている。フレームにφ10の穴が50mmピッチでつけてあり、耐荷重100kgを想定している。クライオチャンバー内の作業では基本的にシールドに乗らない事を想定。チャンバーと外シールドとの隙間に人が立てるスペースはある。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-9 | 4 | CRY | Space inside the cryostat | 後付けでクライオスタット内に設置する必要が生じた機器を取付けるスペースがない。ボルトを締める位置にスパナが入らない。作業のため必要な姿勢と視野が取れない。など。 | 作業遅延、あるいは停止。 | クライオチャンバーは道路輸送の点から、ほぼ最大サイズを取っている。内部シールドは1m x 1.6mの長方形の隅が0.26m欠けた8角形床で高さ1.7mのスペースを持っている。フレームにφ10の穴が50mmピッチでつけてあり、耐荷重100kgを想定している。クライオチャンバー内の作業では基本的にシールドに乗らない事を想定。チャンバーと外シールドとの隙間に人が立てるスペースはある。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-10 | 4 | CRY | 搬入時のトンネルの通過 | クライオスタットのインストール時の可搬性。 | クライオスタットが設置できないため致命的。修正に時間と予算が必要。全体計画の大幅遅延。 | トンネル検収条件にモックモデルによる事前通過試験を含める。追加工事による狭隘部分の拡張。 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-10 | 4 | CRY | Tunnel size for installation | クライオスタットのインストール時の可搬性。 | クライオスタットが設置できないため致命的。修正に時間と予算が必要。全体計画の大幅遅延。 | トンネル検収条件にモックモデルによる事前通過試験を含める。追加工事による狭隘部分の拡張。 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-11 | 4 | CRY | クリーン環境 | インストールを含む作業手順の不適切によるダスト発生、残留ダストの再散乱。大気圧からの排気の際のダスト巻き上げによる汚染。クライオスタットおよび冷凍機ユニット製作時のクリーン環境（JIS レベル7）不十分。懸架系installでも必要。 | 機器の性能劣化。 | 気中、液中、真空中のダストおよび物体表面のダストの計測手段、測定器の整備。ダスト物質の分類と影響の理解。作業手順の確立。場合によっては無人化を図る。など。宇宙線研新准教授が担当？ | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Suzuki Feb.18, Yamamoto Feb. 15, Int.Rev.2012 |  |  | CRY-11 | 4 | CRY | Cleanliness | インストールを含む作業手順の不適切によるダスト発生、残留ダストの再散乱。大気圧からの排気の際のダスト巻き上げによる汚染。クライオスタットおよび冷凍機ユニット製作時のクリーン環境（JIS レベル7）不十分。懸架系installでも必要。 | 機器の性能劣化。 | 気中、液中、真空中のダストおよび物体表面のダストの計測手段、測定器の整備。ダスト物質の分類と影響の理解。作業手順の確立。場合によっては無人化を図る。など。宇宙線研新准教授が担当？ | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18, Yamamoto Feb. 15, Int.Rev.2012
CRY-12 | 4 | CRY | 真空リーク | シール劣化。ビューポート破損。機械的衝撃などによって起こった真空リーク。 | リーク箇所とリークの大きさに依存する。小規模の場合、低温部へのガスの凝縮による鏡の性能劣化、断熱性能の低下。ポンプの寿命低下。大規模リークの場合、機器の破損。ゲートバルブ緊急閉止が間に合わない場合，全系への影響。回復のための計画遅延。 | 少量リークの場合、真空系で対策済み。大規模リークの場合、安全との関わりが生じる。ゲートバルブ閉止時間（40秒）以下で伝わる影響には今のところ対策無し。 | 1 | 2 | 2 |  |  | 10 | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-12 | 4 | CRY | Vacuum leakage | シール劣化。ビューポート破損。機械的衝撃などによって起こった真空リーク。 | リーク箇所とリークの大きさに依存する。小規模の場合、低温部へのガスの凝縮による鏡の性能劣化、断熱性能の低下。ポンプの寿命低下。大規模リークの場合、機器の破損。ゲートバルブ緊急閉止が間に合わない場合，全系への影響。回復のための計画遅延。 | 少量リークの場合、真空系で対策済み。大規模リークの場合、安全との関わりが生じる。ゲートバルブ閉止時間（40秒）以下で伝わる影響には今のところ対策無し。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | Suzuki Feb.18
CRY-13 | 4 | CRY | トンネル静寂環境劣化 | 多数の圧縮機、クリーンルーム空調機等がトンネル内に設置されることによる地面振動、音響振動、気温安定性などの環境劣化。 | 干渉計安定度・性能の劣化。 | 圧縮機は防音仕切を設けた中に置く事を計画している。空調機は今のところ隔離策は取っていない。音響に対する能動的抑制は未検討。圧縮機、クリーンルーム空調からのトンネル内廃熱はトンネル空調への負荷になる。圧縮機は水冷タイプであるが、周囲大気への放熱が約1kW近くはある。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-13 | 4 | CRY | Acoustic noises | 多数の圧縮機、クリーンルーム空調機等がトンネル内に設置されることによる地面振動、音響振動、気温安定性などの環境劣化。 | 干渉計安定度・性能の劣化。 | 圧縮機は防音仕切を設けた中に置く事を計画している。空調機は今のところ隔離策は取っていない。音響に対する能動的抑制は未検討。圧縮機、クリーンルーム空調からのトンネル内廃熱はトンネル空調への負荷になる。圧縮機は水冷タイプであるが、周囲大気への放熱が約1kW近くはある。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-14 | 4 | CRY | 冷却，昇温時間 | 初期冷却，昇温に予想以上の時間がかかる。 | コミッショニングや運用時の効率低下。 | 温度域に応じた冷却パスを用意して初期冷却の短縮を図っている。ヒートスイッチは、CLIOでの経験から新たなリスク要因となる危険を考慮して、今のところ計画していない。昇温については、ゲートバルブで仕切れる範囲での熱交換ガス導入により低温系全体の昇温時間短縮を図れると考えている。秋に実機を用いた初期冷却（輻射のみにたよった）の実験を行う。 | 2 | 2 | 4 | 10 |  |  | Yamamoto Aug. 12 2012 |  |  | CRY-14 | 4 | CRY | Time for cooling-down and warm-up | 初期冷却，昇温に予想以上の時間がかかる。 | コミッショニングや運用時の効率低下。 | 温度域に応じた冷却パスを用意して初期冷却の短縮を図っている。ヒートスイッチは、CLIOでの経験から新たなリスク要因となる危険を考慮して、今のところ計画していない。昇温については、ゲートバルブで仕切れる範囲での熱交換ガス導入により低温系全体の昇温時間短縮を図れると考えている。秋に実機を用いた初期冷却（輻射のみにたよった）の実験を行う。 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | Yamamoto Aug. 12 2012
CRY-15 | 4 | CRY | 人員（payload install） | 懸架系インストールなどに人が必要。最低6人、もしかしたらその倍。 | 懸架系インストールなどの遅れ | 研究者というより技術職員か | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Yamamoto Feb.15 |  |  | CRY-15 | 4 | CRY | Man power for payload installation | 懸架系インストールなどに人が必要。最低6人、もしかしたらその倍。 | 懸架系インストールなどの遅れ | 研究者というより技術職員か | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15
CRY-16 | 4 | CRY | 組立 | かなり大きくて重い（100kgのものまで）取り扱う。 | 組立時にトラブルがあるとrecoverが大変 | 1/4実証機や模型で確認（模型は人に説明するときも役に立つ） | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Feb.15 |  |  | CRY-16 | 4 | CRY | Assembling | かなり大きくて重い（100kgのものまで）取り扱う。 | 組立時にトラブルがあるとrecoverが大変 | 1/4実証機や模型で確認（模型は人に説明するときも役に立つ） | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15
CRY-17 | 4 | CRY | 低温実験でのトラブル | それ自体は深刻なものでなくても昇温、修理、冷却に時間がかかる。 | 計画の遅延 | 1/4実証機で事前に問題の種をつぶす、もしくはそのノウハウを蓄積する。 小さい（冷却時間が短い）クライオスタットがあるとやりやすい | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Feb.15 |  |  | CRY-17 | 4 | CRY | Trouble in cryogenic system | それ自体は深刻なものでなくても昇温、修理、冷却に時間がかかる。 | 計画の遅延 | 1/4実証機で事前に問題の種をつぶす、もしくはそのノウハウを蓄積する。 小さい（冷却時間が短い）クライオスタットがあるとやりやすい | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15
CRY-18 | 4 | CRY | 過剰な熱負荷 | クライオスタットは2011年3月の時点での仕様に基づいて製作されるため、その後明らかになった熱流入は過剰の熱負荷となる。主ビーム散乱、鏡の吸収、断熱施工不備、モニター類の増加、防振のための常温部との結合の増加、などから想定を超える熱負荷が生じれば冷却できない。 | 冷却時間の大幅増大。場合によっては目標温度に到達せず。 | ヒートリンクからcryopayloadを冷却する経路と、インナーシールドを冷却する経路を分離する。Cryopayload冷却路の熱的防護。原因の究明と改善。秋に実機で熱負荷とシールドの温度の関係を調べる。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Aug. 12 2012 |  |  | CRY-18 | 4 | CRY | Unexpected heat load | クライオスタットは2011年3月の時点での仕様に基づいて製作されるため、その後明らかになった熱流入は過剰の熱負荷となる。主ビーム散乱、鏡の吸収、断熱施工不備、モニター類の増加、防振のための常温部との結合の増加、などから想定を超える熱負荷が生じれば冷却できない。 | 冷却時間の大幅増大。場合によっては目標温度に到達せず。 | ヒートリンクからcryopayloadを冷却する経路と、インナーシールドを冷却する経路を分離する。Cryopayload冷却路の熱的防護。原因の究明と改善。秋に実機で熱負荷とシールドの温度の関係を調べる。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Aug. 12 2012
CRY-19 | 4 | CRY | Type Aとcryogenic payloadの接続 | これは神岡でないとできない。つまりそれ以前（鉱山外）では できない | 十分な性能での動作ができない。予期せぬトラブルの可能性. | 1/4実証機とType Bの試験で知見を積む。現地での総合試験を充実させる。 | 2 | 2 | 4 |  | ◎ | 10 | Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012 |  |  | CRY-19 | 4 | CRY | Compatibility with type-A VIS | これは神岡でないとできない。つまりそれ以前（鉱山外）では できない | 十分な性能での動作ができない。予期せぬトラブルの可能性. | 1/4実証機とType Bの試験で知見を積む。現地での総合試験を充実させる。 | 2 | 2 | 4 | 0 | ◎ | 10 | Yamamoto Feb.15, Int. Rev. 2012
CRY-20 | 4 | CRY | ITMのインストール | DRMI実験の後しかITMはインストールができない。いまの roadmapでは3か月。 | インストール完了が遅れた分確実に計画全体が遅れる。 | ETMで経験を積む。もしくはDRMIのスケジュールの調整 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Yamamoto Feb.15 |  |  | CRY-20 | 4 | CRY | Installation of ITM | DRMI実験の後しかITMはインストールができない。いまの roadmapでは3か月。 | インストール完了が遅れた分確実に計画全体が遅れる。 | ETMで経験を積む。もしくはDRMIのスケジュールの調整 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Yamamoto Feb.15
CRY-21 | 4 | CRY | サファイヤ鏡インストール期間 | 3ヶ月という短期間で本番用サファイヤ鏡をインストールする必要がある。 | スケジュールの遅延。 | それまでの試験によって十分な経験を積んでおく。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Int.Rev. 2012 |  |  | CRY-21 | 4 | CRY | Installation of Sapphire test mass | 3ヶ月という短期間で本番用サファイヤ鏡をインストールする必要がある。 | スケジュールの遅延。 | それまでの試験によって十分な経験を積んでおく。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Int.Rev. 2012
CRY-22 | 4 | CRY | 低温機器からの電気ノイズ発生 | DC駆動対応しきれなかった機器からのラインノイズ。機器固有のノイズが漏れる。 | ノイズ退治に時間を要する。 | アナログ機器担当からの指針に出来るだけ沿った計測機器選択を行う。冷凍機バルブユニット駆動信号についてはシールドと接地を注意し、メタル製のガス配管には絶縁カップラーを用意する。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-22 | 4 | CRY | Electric noise from cryogenic system | DC駆動対応しきれなかった機器からのラインノイズ。機器固有のノイズが漏れる。 | ノイズ退治に時間を要する。 | アナログ機器担当からの指針に出来るだけ沿った計測機器選択を行う。冷凍機バルブユニット駆動信号についてはシールドと接地を注意し、メタル製のガス配管には絶縁カップラーを用意する。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-23 | 4 | CRY | 多湿環境中ので機器劣化 | トンネル内の多湿環境下での運用による機器の劣化。 | 異種金属の接触部からの腐食、電気系統の故障などによる修理、回復時間を要する。メンテナンス期間の短縮。 | CLIOの経験から圧縮機の電気系統が弱い事は解っているので、圧縮機設置はトンネル内に区画を設けて除湿を行うなどの対策を考えている。 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-23 | 4 | CRY | Damage in high humidity | トンネル内の多湿環境下での運用による機器の劣化。 | 異種金属の接触部からの腐食、電気系統の故障などによる修理、回復時間を要する。メンテナンス期間の短縮。 | CLIOの経験から圧縮機の電気系統が弱い事は解っているので、圧縮機設置はトンネル内に区画を設けて除湿を行うなどの対策を考えている。 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-24 | 4 | CRY | 冷凍機ユニット運転の安定性 | 冷凍機ユニットが設計性能、検収時の性能を安定して保持しない。 | メンテナンスのために時間を喰う。 | KAGRA(LCGT)で使用する冷凍機は4K, 80KともにCLIOで使用している機種ではないため、トンネル内での長期使用の実績が無い。4K冷凍機ユニットはプロトモデル試験を経ているが、80K冷凍機ユニットはこれから製作する。冷凍機ユニット単体でプロトモデル試験の余裕が無いので、シールドダクトと合わせての試験になる。 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-24 | 4 | CRY | Continuous operation of cryo-coolers | 冷凍機ユニットが設計性能、検収時の性能を安定して保持しない。 | メンテナンスのために時間を喰う。 | KAGRA(LCGT)で使用する冷凍機は4K, 80KともにCLIOで使用している機種ではないため、トンネル内での長期使用の実績が無い。4K冷凍機ユニットはプロトモデル試験を経ているが、80K冷凍機ユニットはこれから製作する。冷凍機ユニット単体でプロトモデル試験の余裕が無いので、シールドダクトと合わせての試験になる。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
CRY-25 | 4 | CRY | 地震による被災 | 検出器動作不能。大地震の場合は地震の揺れによる主要機器の破損。 | 複数の機器の同時破損。 | クライオスタットは輸送時の対策として、３軸方向で9.8 m/s^2 までの耐加速度で設計してある。 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Suzuki Feb.18 |  |  | CRY-25 | 4 | CRY | Earthquake | 検出器動作不能。大地震の場合は地震の揺れによる主要機器の破損。 | 複数の機器の同時破損。 | クライオスタットは輸送時の対策として、３軸方向で9.8 m/s^2 までの耐加速度で設計してある。 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Suzuki Feb.18
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
VIS-1 | 4 | 防振 Vibration Isolation (VIS) | Type-B SAS用Outer frameの振動 | Outer frameの共振により地面振動が励起される。 | Type-Bの防振比は設計上十分とってあるので、大きな問題にはならないだろう。 | Outer frameの強度、共振などは事前に十分調べておく。梁を増やすことにに効果があることがわかった。 | 2 | 1 | 2 | 10 |  |  | Takahashi Feb.14 |  |  | VIS-1 | 4 | 防振 Vibration Isolation (VIS) | Outer frame vibration in Type-B system | Outer frameの共振により地面振動が励起される。 | Type-Bの防振比は設計上十分とってあるので、大きな問題にはならないだろう。 | Outer frameの強度、共振などは事前に十分調べておく。 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | Takahashi Feb.14
VIS-2 | 4 | VIS | Maraging鋼の入手性 | GAS bladeなどに使用されるMaraging鋼は生産量が限られるため入手が困難。 | 新規発注の場合納期が2年程度かかり、調達計画が破たんする。 | メーカーでストックを確保しているが、経済状況が悪いためこれ以上保持できない。直ちにプロジェクトで確保すべき。 | 3 | 3 | 9 |  |  |  | Takahashi Feb.14 |  | メーカーのストックを直ちに買い取る必要がある。 | VIS-2 | 4 | VIS | Availability of Managing material | GAS bladeなどに使用されるMaraging鋼は生産量が限られるため入手が困難。 | 新規発注の場合納期が2年程度かかり、調達計画が破たんする。 | 現在メーカー責任でストックを確保しているが、経済状況が悪いため保持できるか不明。プロジェクトで確保すべき。 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | Takahashi Feb.14
VIS-3 | 4 | VIS | Stackの防振性能 | Stackが微小変位に対して機能しない。 | MCや補助光学系の防振比が十分に取れなくなり、周波数雑音や散乱光雑音が増える。 | CLIOサイトにて事前に確認する。スタックが機能しない場合には上に乗せる振り子の段数を増やす。 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | Takahashi Feb.14 | 消去 | CLIOサイトにて機能することを確認済み。(2012/8/6) | VIS-3 | 4 | VIS | Stackの防振性能 | Stackが微小変位に対して機能しない。 | MCや補助光学系の防振比が十分に取れなくなり、周波数雑音や散乱光雑音が増える。 | CLIOサイトにて事前に確認する。スタックが機能しない場合には上に乗せる振り子の段数を増やす。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Takahashi Feb.14
VIS-4 | 4 | VIS | TAMAにおけるType-B SAS試験の実現性 | TAMAにおけるType-B SAS試験のための予算、人員などのリソースがまだ十分に確保されていない。 | リソース確保ができないとTAMAでの試験実施ができなくなる。 | 真空槽は実機を用いる。外国人研究員を期待している。 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Takahashi Feb.14 | 消去 | 真空槽および人員のめどが立った。 | VIS-4 | 4 | VIS | Prototype test in TAMA | TAMAにおけるType-B SAS試験のための予算、人員などのリソースがまだ十分に確保されていない。 | リソース確保ができないとTAMAでの試験実施ができなくなる。 | TAMAでの試験ができない場合はiKAGRAと並行して行うSRMへの導入・試験でその代わりとする。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Takahashi Feb.14
VIS-5 | 4 | VIS | Type-A上下接続パイプのアクセス性 | Boreholeに入る上下接続パイプに側面からアクセスできないためパイプ内のトラブルにすぐに対処できない。 | SAS全体をいったん上部へ引き出さなくてはならないため、トラブル対応に数週間を要する。 | ケーブル接続などの信頼性を高める。予備のケーブルを通しておく。SASの再インストールの手順を確立しておく。 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Takahashi Feb.16 |  |  | VIS-5 | 4 | VIS | Vertical connection tunnel for Type-A | Boreholeに入る上下接続パイプに側面からアクセスできないためパイプ内のトラブルにすぐに対処できない。 | SAS全体をいったん上部へ引き出さなくてはならないため、トラブル対応に数週間を要する。 | ケーブル接続などの信頼性を高める。予備のケーブルを通しておく。SASの再インストールの手順を確立しておく。 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Takahashi Feb.16
VIS-6 | 4 | VIS | Stack-Bの性能 | トップヘビーになるためStackのpitch modeが励起され、ミラーのRMSが大きくなる。 | RMSが大きくなりすぎると干渉計がロックできない。場合によってはアライメントすら取れなくなる。 | iKAGRAではStackを固定し、Payloadの防振性能のみで運用する。 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Takahashi Feb.16 | 消去 | Type-B on Stackはなくなった。(2012/8/6) | VIS-6 | 4 | VIS | Stack-Bの性能 | トップヘビーになるためStackのpitch modeが励起され、ミラーのRMSが大きくなる。 | RMSが大きくなりすぎると干渉計がロックできない。場合によってはアライメントすら取れなくなる。 | iKAGRAではStackを固定し、Payloadの防振性能のみで運用する。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Takahashi Feb.16
VIS-7 | 4 | VIS | スケジュール | スケジュールが厳しい。経験者も含めた人員が不十分。 | 計画の遅れが発生。 | 若手の経験者を増やすとともに、インストール時は他グループからの応援も必要o | 2 | 2 | 4 |  | ◎ |  | SEO | 相談 |  | VIS-7 | 4 | VIS | Schedule Delay |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | ◎ | 0 | SEO
VIS-8 | 4 | VIS | 縦振動カップリング | ヒートリンクの縦振動からのカップリングにより、防振性能が制限される。 | KAGRAの低周波(10Hz付近)の目標感度を達成できない。 | ヒートリンクの接続方法の改善で対処。場合によってはヒートリンク自身を防振する。 | 2 | 2 | 4 |  | ○ |  | SEO | 相談 |  | VIS-8 | 4 | VIS | Vertical-horizontal coupling |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | ○ | 0 | SEO
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
MIR-2 | 6 | MIR | クリーンインストール | 鏡をインストールする際のダストの影響で干渉計性能の劣化などが起こる。 | 鏡をインストールする際のダストの影響により、干渉計内光パワーの低下、散乱光の増加、鏡の損傷などの可能性がある。その結果、干渉計感度の低下、計画の遅延が起こる。 | 施設・防振系などと協議し、スキームを確立する。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | MIR-2 | 6 | MIR | Cleanliness | 鏡をインストールする際のダストの影響で干渉計性能の劣化などが起こる。 | 鏡をインストールする際のダストの影響により、干渉計内光パワーの低下、散乱光の増加、鏡の損傷などの可能性がある。その結果、干渉計感度の低下、計画の遅延が起こる。 | 施設・防振系などと協議し、スキームを確立する。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
MIR-3 | 6 | MIR | g-factorの途中変更 | ネガティブでiLCGTをつくったものの、曲率大の研磨がサファイアで不可能と判明し、より簡単な曲率小のポジティブに移行 | リサイクリング鏡類の付け替えとそのための製作やり直し。 防振系のインストールスケジュールに影響がでてプロジェクト全体の遅延を引き起こす可能性がある。 | なるべく早い段階でサファイアテスト研磨を開始してどこまでできるのか見極める。 もしくはbLCGTでは計画以上のパワーを入れず、最初からポジティブで製作する。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | MIR-3 | 6 | MIR | g-factor change | ネガティブでiLCGTをつくったものの、曲率大の研磨がサファイアで不可能と判明し、より簡単な曲率小のポジティブに移行 | リサイクリング鏡類の付け替えとそのための製作やり直し。 防振系のインストールスケジュールに影響がでてプロジェクト全体の遅延を引き起こす可能性がある。 | なるべく早い段階でサファイアテスト研磨を開始してどこまでできるのか見極める。 もしくはbLCGTでは計画以上のパワーを入れず、最初からポジティブで製作する。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
MIR-4 | 6 | MIR | サファイア基材の入手性 | 低吸収サファイアが計画通りに供給されない | 研磨・コーティングのスケジュールにそのまま影響し、プロジェクト全体が遅れる | GTATにもう少し積極的に働きかけをすると同時に、他メーカーの可能性(バックアッププラン）を常に探っておく。 | 2 | 2 | 4 | 10 |  | 10 | Mio Feb.18 |  |  | MIR-4 | 6 | MIR | Sapphire substrate | 低吸収サファイアが計画通りに供給されない | 研磨・コーティングのスケジュールにそのまま影響し、プロジェクト全体が遅れる | GTATにもう少し積極的に働きかけをすると同時に、他メーカーの可能性(バックアッププラン）を常に探っておく。 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | Mio Feb.18
MIR-5 | 6 | MIR | 大型鏡のハンドリング、クリーニング | 質量２０ｋｇ以上の鏡は手ではハンドリングできないので、それ相応の機械とノウハウが必要。 | きちんとできないと鏡の汚染や破損につながり、プロジェクトに多大な影響がでる。 | LIGOラボでのノウハウを学び、LCGT独特の環境（地下、トンネル内）にもうまく合うようなやり方を確立する。 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | MIR-5 | 6 | MIR | Handling of large mirror | 質量２０ｋｇ以上の鏡は手ではハンドリングできないので、それ相応の機械とノウハウが必要。 | きちんとできないと鏡の汚染や破損につながり、プロジェクトに多大な影響がでる。 | LIGOラボでのノウハウを学び、LCGT独特の環境（地下、トンネル内）にもうまく合うようなやり方を確立する。 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
MIR-6 | 6 | MIR | リサイクリングミラーの曲率誤差大 | リサイクリングミラー研磨がうまくいかず、曲率誤差が仕様0.5%に対し5%くらいになってしまい、使い物にならない、あるいはbLCGTで使えない。 | つくり直しによるコスト増加と入手タイミングの遅延、それに伴うプインストール計画への影響。 | 予め、バックアップとして、リサイクリングミラーを研磨してくれる可能性のあるところと話をすすめておく。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Hirose Feb.18 |  |  | MIR-6 | 6 | MIR | RoC error in PRM | リサイクリングミラー研磨がうまくいかず、曲率誤差が仕様0.5%に対し5%くらいになってしまい、使い物にならない、あるいはbLCGTで使えない。 | つくり直しによるコスト増加と入手タイミングの遅延、それに伴うプインストール計画への影響。 | 予め、バックアップとして、リサイクリングミラーを研磨してくれる可能性のあるところと話をすすめておく。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Hirose Feb.18
MIR-7 | 6 | MIR | 契約の問題 | 研磨やコーティングを海外メーカーに依頼するときの入札に関わる問題、あとは入札自体時間がかかり契約を速やかに結べない | プロジェクトに遅延をもたらす | 信頼できる商社に依頼することや、途中まで複数メーカーと協議するなどしてなるべくリスクが小さくなる努力をする | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Hirose Feb.18 |  |  | MIR-7 | 6 | MIR | Problem in contract | 研磨やコーティングを海外メーカーに依頼するときの入札に関わる問題、あとは入札自体時間がかかり契約を速やかに結べない | プロジェクトに遅延をもたらす | 信頼できる商社に依頼することや、途中まで複数メーカーと協議するなどしてなるべくリスクが小さくなる努力をする | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Hirose Feb.18
MIR-8 | 6 | MIR | サファイヤの研磨 | [5 empty] | 0 |  | ○ |  |  |  |  | MIR-8 | 6 | MIR | Sapphire polish |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS-1 | 7 | LAS | ファイバーアンプの性能 | 高パワー化に伴う発熱の問題。 | bLCGTとして高出力光を必要とする時期までの遅延は許容される。 | メーカーに対応してもらう。固体レーザー構成に変更することは可能。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | LAS-1 | 7 | LAS | Reliability in fiber amplifier | 高パワー化に伴う発熱の問題。 | bLCGTとして高出力光を必要とする時期までの遅延は許容される。 | メーカーに対応してもらう。固体レーザー構成に変更することは可能。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
LAS-2 | 7 | レーザー Laser (LAS) | 安全管理 | 対装置・対人それぞれに対する安全性。 | 装置破壊の可能性。健康被害はプロジェクトにとって致命的。 | LCGT全体として安全方針の策定を進める。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | LAS-2 | 7 | レーザー Laser (LAS) | Safety | 対装置・対人それぞれに対する安全性。 | 装置破壊の可能性。健康被害はプロジェクトにとって致命的。 | LCGT全体として安全方針の策定を進める。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
LAS-3 | 7 | LAS | 市販品の入手性 | メーカーの方針により販売されなくなる。 | 寿命・故障の際に計画の遅延につながる可能性がある。 | 同等品をバックアップとして準備し、切り替えられるようにする。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | LAS-3 | 7 | LAS | Availability | メーカーの方針により販売されなくなる。 | 寿命・故障の際に計画の遅延につながる可能性がある。 | 同等品をバックアップとして準備し、切り替えられるようにする。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
LAS-4 | 7 | LAS | 運転中の故障 | 干渉計の運転中にレーザーが故障 | 観測がとまる | 同等なシステムを構築する | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | LAS-4 | 7 | LAS | Breakdown during operation | 干渉計の運転中にレーザーが故障 | 観測がとまる | 同等なシステムを構築する | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
LAS-5 | 7 | LAS | 冷却装置の故障 | 水冷システムのトラブル | レーザーが動作停止して観測がとまる。レーザーが破損することもある。 | モニターシステムによりレーザーを速やかに停止するシステムを導入。観測継続のためには、バックアップシステムが必要 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | LAS-5 | 7 | LAS | Cooling system | 水冷システムのトラブル | レーザーが動作停止して観測がとまる。レーザーが破損することもある。 | モニターシステムによりレーザーを速やかに停止するシステムを導入。観測継続のためには、バックアップシステムが必要 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
LAS-6 | 7 | LAS | 電源の故障 | 大電流のLD電源の破損 | レーザーが動作停止して観測がとまる。レーザーが破損することもある。 | モニターシステムによりレーザーを速やかに停止するシステムを導入。観測継続のためには、バックアップシステムが必要 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Mio Feb.18 |  |  | LAS-6 | 7 | LAS | Power supply | 大電流のLD電源の破損 | レーザーが動作停止して観測がとまる。レーザーが破損することもある。 | モニターシステムによりレーザーを速やかに停止するシステムを導入。観測継続のためには、バックアップシステムが必要 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Mio Feb.18
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
MIF-1 | 8 | 主干渉計 Main Interferometer (MIF) | 腕共振器のロスの増加 | 腕共振器の反射率が低下し、PRCがアンダーカップリングになる。 | PRG低下。CARM等の信号減少。 | 反射率の異なるリサイクリングミラーを複数準備する。 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-1 | 8 | 主干渉計 Main Interferometer (MIF) | Optical loss in arm cavity | 腕共振器の反射率が低下し、PRCがアンダーカップリングになる。 | PRG低下。CARM等の信号減少。 | 反射率の異なるリサイクリングミラーを複数準備する。 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-2 | 8 | MIF | 腕共振器のロスが小さい | 腕共振器の反射率が予想よりも大きくなり、干渉計反射ポートの光量が増加する。 | 二重復調信号などの散射雑音レベルが悪化。 | 影響を受けない単復調信号を用いる。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-2 | 8 | MIF | Optical loss in arm cavity | 腕共振器の反射率が予想よりも大きくなり、干渉計反射ポートの光量が増加する。 | 二重復調信号などの散射雑音レベルが悪化。 | 影響を受けない単復調信号を用いる。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-3 | 8 | MIF | 腕反射率の非対称性 | 2つの腕の反射率非対称性が大きい | Homodyne位相の調整のために大きなオフセット信号を腕動作点に加える必要がある。 | BAEの使用を断念する。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-3 | 8 | MIF | Asymmetry in arm-cavity reflectivity | 2つの腕の反射率非対称性が大きい | Homodyne位相の調整のために大きなオフセット信号を腕動作点に加える必要がある。 | BAEの使用を断念する。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-4 | 8 | MIF | 腕反射率の非対称性 | 2つの腕の反射率非対称性が小さい | Homodyne位相を目標値に設定するためのDARMオフセットが小さくなりすぎる。OMCへの要求値が厳しくなる。 | BAEの使用を断念する。Or 意図的にミラーにロスを導入。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-4 | 8 | MIF | Asymmetry in arm-cavity reflectivity | 2つの腕の反射率非対称性が小さい | Homodyne位相を目標値に設定するためのDARMオフセットが小さくなりすぎる。OMCへの要求値が厳しくなる。 | BAEの使用を断念する。Or 意図的にミラーにロスを導入。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-5 | 8 | MIF | SRC制御信号の非線形性 | SRC制御のための誤差信号に非線形性がある。 | 地面振動雑音や散射雑音のアップコンバージョンにより、ライン雑音周辺の周波数にローブ雑音が生じ、感度が悪化する。 | 計算によると問題は無い見積もりになっているが注意が必要。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-5 | 8 | MIF | non-linearity in SRC control signal | SRC制御のための誤差信号に非線形性がある。 | 地面振動雑音や散射雑音のアップコンバージョンにより、ライン雑音周辺の周波数にローブ雑音が生じ、感度が悪化する。 | 計算によると問題は無い見積もりになっているが注意が必要。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-6 | 8 | MIF | デチューニング時の信号オフセット | 帯域デチューニングを行う際に、変調RFサイドバンドが位相変化を受け、復調信号にオフセットが加わる。 | RF位相雑音、強度雑音の影響が制御雑音に強く現れる | 信号にオフセットを加えることで対処する。f1をPM-AM混合とする。 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-6 | 8 | MIF | Offset for detuning | 帯域デチューニングを行う際に、変調RFサイドバンドが位相変化を受け、復調信号にオフセットが加わる。 | RF位相雑音、強度雑音の影響が制御雑音に強く現れる | 信号にオフセットを加えることで対処する。f1をPM-AM混合とする。 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-7 | 8 | MIF | アウトプットモードクリーナー | アウトプットモードクリーナーの詳細設計が遅れている。 |  | 信号取得法などの検討が必要。 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-7 | 8 | MIF | Output mode cleaner | アウトプットモードクリーナーの詳細設計が遅れている。 |  | 信号取得法などの検討が必要。 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-8 | 8 | MIF | 鏡の曲率誤差 | PRＣ用の光学系の曲率半径の誤差によりモードマッチングがずれる。 | モードマッチングの低下により、干渉計に入射される実効光量が低下し、感度が低下する。 | 防振系を数cm程度移動できる設計にしておく。(この対処方法で良いのかは議論中) | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-8 | 8 | MIF | RoC error in PRM | PRＣ用の光学系の曲率半径の誤差によりモードマッチングがずれる。 | モードマッチングの低下により、干渉計に入射される実効光量が低下し、感度が低下する。 | 防振系を数cm程度移動できる設計にしておく。(この対処方法で良いのかは議論中) | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-10 | 8 | MIF | Stack-Ｂの性能 | Stack-BのRMSが大きい | 干渉計動作が不安定になる。 | 強いダンピングや強力なアクチュエータを使用する。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-10 | 8 | MIF | Stack-Ｂ performance | Stack-BのRMSが大きい | 干渉計動作が不安定になる。 | 強いダンピングや強力なアクチュエータを使用する。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-11 | 8 | MIF | レーザーの周波数雑音 | レーザーの周波数雑音が大きい。 | 干渉計性能の劣化。 | 周波数安定化制御系の設計を詰める。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-11 | 8 | MIF | Laser frequency noise | レーザーの周波数雑音が大きい。 | 干渉計性能の劣化。 | 周波数安定化制御系の設計を詰める。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-12 | 8 | MIF | コミッショニング | コミッショニング期間がかかりすぎる。 | スケジュールの遅延。 | 事前にコミッショニングのプランをしっかり立て、可能な準備はできるだけ済ませておく。 | 3 | 3 | 9 | 10 |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-12 | 8 | MIF | Commissioning | コミッショニング期間がかかりすぎる。 | スケジュールの遅延。 | 事前にコミッショニングのプランをしっかり立て、可能な準備はできるだけ済ませておく。 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-13 | 8 | MIF | 鏡性能 | 鏡性能が十分でない | ロスが大きくて感度がでない。吸収が大きくて冷やせない。 | 、、、 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-13 | 8 | MIF | Mirror quality | 鏡性能が十分でない | ロスが大きくて感度がでない。吸収が大きくて冷やせない。 | 、、、 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-14 | 8 | MIF | 人員不足 |  | 予定通りにコミッショニングが進まない | 人手を確保する | 3 | 3 | 9 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-14 | 8 | MIF | Man power |  | 予定通りにコミッショニングが進まない | 人手を確保する | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-15 | 8 | MIF | ロックアクイジション？ | ロックアクイジションがうまくいかない。 |  | Green Lockのデザインと準備を慎重にすすめる | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-15 | 8 | MIF | Lock acquisition | ロックアクイジションがうまくいかない。 |  | Green Lockのデザインと準備を慎重にすすめる | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-16 | 8 | MIF | パラメトリックインスタビリティ？ | パラメトリックインスタビリティが発生。 | 不安定モードが成長してロックが落ちる | 制御で抑える | 3 | 1 | 3 |  | ○ |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-16 | 8 | MIF | Parametric instability | パラメトリックインスタビリティが発生。 | 不安定モードが成長してロックが落ちる | 制御で抑える | 3 | 1 | 3 | 0 | ○ | 0 | Aso Feb.15
MIF-17 | 8 | MIF | 制御信号のミキシング？ | 干渉計の非対称性などによる制御信号のミキシング | 副次的な不安定ループが形成される | 制御信号の演算による対角化 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Aso Feb.15 |  |  | MIF-17 | 8 | MIF | Mixing in control signals | 干渉計の非対称性などによる制御信号のミキシング | 副次的な不安定ループが形成される | 制御信号の演算による対角化 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Aso Feb.15
MIF-18 | 8 | MIF | detchar用の計算機が入らない | detcharシステムは坑内に置かれる場合、その場所の確保がされていないので置くことができないリスク。 | ネットワークトラブルに見舞われる可能性。それに伴ってリアルタイム解析ができなくなる可能性。 | 坑外神岡施設に設置し、ネットワークトラブルに配慮。 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Hayama Aug.10 |  |  | MIF-18 | 8 | MIF | No computers for detector characterization | detcharシステムは坑内に置かれる場合、その場所の確保がされていないので置くことができないリスク。 | ネットワークトラブルに見舞われる可能性。それに伴ってリアルタイム解析ができなくなる可能性。 | 坑外神岡施設に設置し、ネットワークトラブルに配慮。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Hayama Aug.10
MIF-19 | 8 | MIF | detcharシステム | detcharの開発環境ソフトウェアとデジタルシステムの制御を行うソフトウェア群で整合性が取れなくなるリスク | detcharシステムが機能しない可能性。データシェアリングをした時にリアルタイムでネットワーク解析できなくなる可能性。 | 両者のソフトウェア群をそろえてアップデートする。 | 2 | 2 | 4 |  | ○ |  | Hayama Aug.10 |  |  | MIF-19 | 8 | MIF | Software compatibility | detcharの開発環境ソフトウェアとデジタルシステムの制御を行うソフトウェア群で整合性が取れなくなるリスク | detcharシステムが機能しない可能性。データシェアリングをした時にリアルタイムでネットワーク解析できなくなる可能性。 | 両者のソフトウェア群をそろえてアップデートする。 | 2 | 2 | 4 | 0 | ○ | 0 | Hayama Aug.10
MIF-20 | 8 | MIF | PEMデータ | GIFが環境モニタからのデータ取得を先駆けて始め、その後KAGRAが動き出してからケーブルを分岐してデジタルシステムに信号を送るという流れだが、それがうまくいかないリスク。 | PEMが現在予定しているdetcharシステムで使えない可能性。 | 新しいデータ取得システムを構築する。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Hayama Aug.10 |  |  | MIF-20 | 8 | MIF | PEM data | GIFが環境モニタからのデータ取得を先駆けて始め、その後KAGRAが動き出してからケーブルを分岐してデジタルシステムに信号を送るという流れだが、それがうまくいかないリスク。 | PEMが現在予定しているdetcharシステムで使えない可能性。 | 新しいデータ取得システムを構築する。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hayama Aug.10
MIF-21 | 8 | MIF | マンパワー | 現在開発されているモニターソフトだけでも、膨大なため、現在のマンパワーでは足りなくなるリス | 最低限の準備しかできない可能性。 | 学生に参加を促す。 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | Hayama Aug.10 |  |  | MIF-21 | 8 | MIF | Man power | 現在開発されているモニターソフトだけでも、膨大なため、現在のマンパワーでは足りなくなるリス | 最低限の準備しかできない可能性。 | 学生に参加を促す。 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Hayama Aug.10
MIF-22 | 8 | MIF | 計算機が持てない | 現在プリプロセスサーバに構築することになっているが、現状具体的な予算がない。 | off-lineのdetcharのみになり、オンサイトでは非常に限られた雑音診断しかできなくなる。 | DGSが予定しているストレージ用計算機に構築する。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Hayama Aug.10 |  |  | MIF-22 | 8 | MIF | Budget for detector characterization | 現在プリプロセスサーバに構築することになっているが、現状具体的な予算がない。 | off-lineのdetcharのみになり、オンサイトでは非常に限られた雑音診断しかできなくなる。 | DGSが予定しているストレージ用計算機に構築する。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Hayama Aug.10
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
IOO-1 | 9 | 入出射光学系 Input/Output Optics (IOO) | レーザー室環境 | 2014年3月までに完成するかどうか。今後のトンネル掘削、施設整備次第。 | 初期スケジュールの遅延。完成しない場合は入射光学系のインストールが行えず、iKAGURSのスケジュールが遅延する。特に最初の1年での干渉計動作にとっては致命的となる可能性がある。 | 施設関連対応。バックアップ不可。 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Deleted by Telada Aug. 7, 2012 |  |  | IOO-1 | 9 | 入出射光学系 Input/Output Optics (IOO) | レーザー室環境 | 2014年3月までに完成するかどうか。今後のトンネル掘削、施設整備次第。 | 初期スケジュールの遅延。完成しない場合は入射光学系のインストールが行えず、iKAGURSのスケジュールが遅延する。特に最初の1年での干渉計動作にとっては致命的となる可能性がある。 | 施設関連対応。バックアップ不可。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deleted by Telada Aug. 7, 2012
IOO-2 | 9 | IOO | レーザー室環境 | 温度・湿度の制御、クリーン度とエアフロー、静粛性の両立。 予算的に十分な環境の部屋を作れない。 | 干渉計全体のパフォーマンスの低下、若しくは、感度向上の実現の困難さを伴う。 | 予算を掛けて手当てすべき。 定盤を囲むエンクロージャー等ローカルに対応。 または、バランスを考慮する。 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | Telada Feb.14 |  |  | IOO-2 | 9 | IOO | Environment of laser booth | 温度・湿度の制御、クリーン度とエアフロー、静粛性の両立。 予算的に十分な環境の部屋を作れない。 | 干渉計全体のパフォーマンスの低下、若しくは、感度向上の実現の困難さを伴う。 | 予算を掛けて手当てすべき。 定盤を囲むエンクロージャー等ローカルに対応。 または、バランスを考慮する。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telada Feb.14
IOO-3 | 9 | IOO | 熱レンズ効果 | 様々な光学部品で熱レンズ効果が表れた場合、マッチング率が下がる可能性がある。 ただし、iKAGRAではレーザーパワーが大きくないので問題とならない。 | 特にMC、または、MC後のアイソレータでの熱レンズ効果は、主干渉計へのマッチング率の低下を招く。 iKAGRAでは心配ない。 | MMTの位置の変更で対応できない場合、MMTを作り直す。もしくは、MC鏡やアイソレータを交換する。 iKAGRAでは問題とならない。 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Telada Feb.14 |  |  | IOO-3 | 9 | IOO | Thermal lens | 様々な光学部品で熱レンズ効果が表れた場合、マッチング率が下がる可能性がある。 ただし、iKAGRAではレーザーパワーが大きくないので問題とならない。 | 特にMC、または、MC後のアイソレータでの熱レンズ効果は、主干渉計へのマッチング率の低下を招く。 iKAGRAでは心配ない。 | MMTの位置の変更で対応できない場合、MMTを作り直す。もしくは、MC鏡やアイソレータを交換する。 iKAGRAでは問題とならない。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telada Feb.14
IOO-4 | 9 | IOO | 安全管理 | 干渉計の制御が外れた時などに、高出力のレーザーによる、人的、物的被害を起こす可能性がある。 | 人的被害は起こしてはならないが、物的被害でも、交換などによるスケジュールの遅れが生じる。 | ビームシャッター等の検討を良く行う。適宜追加対策を施す。 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | Telada Feb.14 |  |  | IOO-4 | 9 | IOO | Safety | 干渉計の制御が外れた時などに、高出力のレーザーによる、人的、物的被害を起こす可能性がある。 | 人的被害は起こしてはならないが、物的被害でも、交換などによるスケジュールの遅れが生じる。 | ビームシャッター等の検討を良く行う。適宜追加対策を施す。 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Telada Feb.14
IOO-5 | 9 | IOO | POX、POY用の出射テレスコープの失敗 | 干渉計の重要なモニター信号であるPOXとPOYをとりだすテレスコープから光を取り出せない、または真空槽がせますぎて設置できない | FPcavityの初期アラインメントなどが困難になる。 | M. SmithよりPOX、POYの取り出しにadditionalなテレスコープがいらない案が提案された |  |  | 0 |  |  |  | Akutsu Feb.18 |  |  | IOO-5 | 9 | IOO | Output telescope | 干渉計の重要なモニター信号であるPOXとPOYをとりだすテレスコープから光を取り出せない、または真空槽がせますぎて設置できない | FPcavityの初期アラインメントなどが困難になる。 | M. SmithよりPOX、POYの取り出しにadditionalなテレスコープがいらない案が提案された | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Feb.18
IOO-6 | 9 | IOO | ビームシャッターシステムの不備 | IOOのほうに書かれると思われる。ビームシャッターの動作不良のことである。干渉計が動作点から外れたとき、大光量が光検出器を襲う可能性があり、これを事前に察知してビームをシャットするためのもの。 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Akutsu Feb.18 |  |  | IOO-6 | 9 | IOO | Beam shutter | IOOのほうに書かれると思われる。ビームシャッターの動作不良のことである。干渉計が動作点から外れたとき、大光量が光検出器を襲う可能性があり、これを事前に察知してビームをシャットするためのもの。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Feb.18
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
AOS-1 | 10 | 補助光学系 Auxiliary Optics (AOS) | マイルストーンを守れない | 作業に比して関わる人数が少なすぎ、マイルストーンを守れない。また、予算の点からも同様の可能性あり | 散乱光対策不能、SAS動作不能、FPcavity動作不能、干渉計大規模破壊、人的被害など | 事前の対応としては人数の確保のみ。人数に換算して、散乱光対策で5人、optical leverに2人、テレスコープに2人、viewportに1人CCDモニターに0.5人、自動ターゲットに0.5人、ビームシャッターに0.5人、その他toolsに1人程度が必要と思われる | 3 | 3 | 9 | 10 |  | 10 | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-1 | 10 | 補助光学系 Auxiliary Optics (AOS) | Schedule Delay | 作業に比して関わる人数が少なすぎ、マイルストーンを守れない。また、予算の点からも同様の可能性あり | 散乱光対策不能、SAS動作不能、FPcavity動作不能、干渉計大規模破壊、人的被害など | 事前の対応としては人数の確保のみ。人数に換算して、散乱光対策で5人、optical leverに2人、テレスコープに2人、viewportに1人CCDモニターに0.5人、自動ターゲットに0.5人、ビームシャッターに0.5人、その他toolsに1人程度が必要と思われる | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 10 | Akutsu Aug.13
AOS-2 | 10 | AOS | 散乱光による雑音 | 散乱光の影響が大きい。電気雑音の周り込み等とともに、最後の最後で問題になるであろうノイズ源の1つである。シミュレーションなどによりある程度把握はできるが、やってみなければわからない部分である。 | 干渉計性能の劣化。 | 対策が必要と分かっている部分に適切な対策をほどこすのみ。建設後に散乱光による雑音が問題になった場合は、地道な努力と根性によって削減していくほかない。1つ考えられる方法として、問題となる散乱光の所在を探すために、アクティブに加振できるような仕組みを組み入れられるよう（つまりアクティブに動かせるハンマーをインストールしてバッフルやチャンバー表面を内側や外側からからがんがんぶったたくなど）、よぶんな空間、よぶんな信号ポート用のフランジなどを残しておき、将来的になにかインストールできるようにしておくことなどが考えられる。 | 2 | 2 | 4 |  | ◎ |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-2 | 10 | AOS | Scattered light noise | 散乱光の影響が大きい。電気雑音の周り込み等とともに、最後の最後で問題になるであろうノイズ源の1つである。シミュレーションなどによりある程度把握はできるが、やってみなければわからない部分である。 | 干渉計性能の劣化。 | 対策が必要と分かっている部分に適切な対策をほどこすのみ。建設後に散乱光による雑音が問題になった場合は、地道な努力と根性によって削減していくほかない。1つ考えられる方法として、問題となる散乱光の所在を探すために、アクティブに加振できるような仕組みを組み入れられるよう（つまりアクティブに動かせるハンマーをインストールしてバッフルやチャンバー表面を内側や外側からからがんがんぶったたくなど）、よぶんな空間、よぶんな信号ポート用のフランジなどを残しておき、将来的になにかインストールできるようにしておくことなどが考えられる。 | 2 | 2 | 4 | 0 | ◎ | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-3 | 10 | AOS | クライオ内散乱光用バッフルによる鏡冷却失敗 | クライオ内に設置された、ITM/ETMの広角散乱をキャッチするバッフルの発熱を抑えられず、鏡にたいして熱輻射源となり、鏡を冷やせない。 | 干渉計性能の劣化 | バッフル素材の再開発、冷却系統の再検討などだが、あては今のところない。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-3 | 10 | AOS | Cryogenic baffle | クライオ内に設置された、ITM/ETMの広角散乱をキャッチするバッフルの発熱を抑えられず、鏡にたいして熱輻射源となり、鏡を冷やせない。 | 干渉計性能の劣化 | バッフル素材の再開発、冷却系統の再検討などだが、あては今のところない。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-4 | 10 | AOS | 散乱光による破壊 | 散乱光によって、懸架ワイヤが焼き切れる。ハイパワーな散乱光が不明な経路をとおって大光量の光がほかの装置を一瞬照らす可能性は否めない。とくにM. Smithによって懸念が指摘されているのはPR2より上流の入射光学系部分であるが、iKAGRA、bKAGRAともこの部分のCAD図面の詳細は未だ不明である。この部分を早急に確定させ、適切なバッフル（errant beam baffles）を設計、配置する必要がある。一旦これが起きてしまった場合、その装置の復旧はその装置がどれだけこの事態を事前に考慮して安全設計につとめているかにかかっている。したがってこの項目は補助光学系というよりはすべての装置サブグループが考慮すべき項目。 | 鏡の落下や懸架系の破壊。一度起きてしまった場合、かなりの大規模な破壊をともなうので、マイルストーンの観点からはプロジェクトが破綻する。（たとえば懸架系のワイヤが切断された際に全ての重量物が加速度をもって落下し、最終的に真空槽やクライオの底に大きな運動量を与えることで全てが破壊される、などのシナリオが考えられる。たとえば強いレーザーに人間が焼かれる可能性もあるし、前述のペイロードの落下により真空槽内部の衝撃で部品が飛び散り、ビューポーとを破壊、飛散し、一気に真空がやぶれる際にその近くに人間がいれば怪我を負う可能性がある。 | 破壊が起きた箇所の周辺に、バッフルを追加。 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-4 | 10 | AOS | Instrument break by scattered light | 散乱光によって、懸架ワイヤが焼き切れる。ハイパワーな散乱光が不明な経路をとおって大光量の光がほかの装置を一瞬照らす可能性は否めない。とくにM. Smithによって懸念が指摘されているのはPR2より上流の入射光学系部分であるが、iKAGRA、bKAGRAともこの部分のCAD図面の詳細は未だ不明である。この部分を早急に確定させ、適切なバッフル（errant beam baffles）を設計、配置する必要がある。一旦これが起きてしまった場合、その装置の復旧はその装置がどれだけこの事態を事前に考慮して安全設計につとめているかにかかっている。したがってこの項目は補助光学系というよりはすべての装置サブグループが考慮すべき項目。 | 鏡の落下や懸架系の破壊。一度起きてしまった場合、かなりの大規模な破壊をともなうので、マイルストーンの観点からはプロジェクトが破綻する。（たとえば懸架系のワイヤが切断された際に全ての重量物が加速度をもって落下し、最終的に真空槽やクライオの底に大きな運動量を与えることで全てが破壊される、などのシナリオが考えられる。たとえば強いレーザーに人間が焼かれる可能性もあるし、前述のペイロードの落下により真空槽内部の衝撃で部品が飛び散り、ビューポーとを破壊、飛散し、一気に真空がやぶれる際にその近くに人間がいれば怪我を負う可能性がある。 | 破壊が起きた箇所の周辺に、バッフルを追加。 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-5 | 10 | AOS | 補助光学系のための空間 | 空間が不十分のために、バッフルなどをインストールできない。 | 散乱光による干渉計性能劣化、破壊の危険性。 | モックアップによるインストール試験。ぜひとも必要と考える | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-5 | 10 | AOS | Space for AOS | 空間が不十分のために、バッフルなどをインストールできない。 | 散乱光による干渉計性能劣化、破壊の危険性。 | モックアップによるインストール試験。ぜひとも必要と考える | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-6 | 10 | AOS | エンドミラー後の出射テレスコープの失敗 | FPcavity透過光をモニターするためのテレスコープから光が出てこない。（設計、製作ミスなど。またはテレスコープとETM懸架系が相対的に動きすぎてビームスポットをキャッチできない）。FP cavityの透過光は干渉計を動作状態に引き込むために必須の情報である。またテレスコープの主鏡はLIGOでの解析によれば主要な散乱光源の1つである。 | 理論上はどうあれ、実験上、反射光だけのモニターではFPcavityはロックできない。また、左に述べた理由により散乱光雑音で干渉計の感度が悪化する。 | どのような形であれ、テレスコープを用意しなければならない。ただ、応急処置として、cryoを止めて、干渉計に入射するレーザー光量を落とし、現在検討中の大口径ビームプロファイラをcryo内にいれることができれば、あるいはETM透過光のモニターは可能であろう。感度は悪化する。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-6 | 10 | AOS | Transmitted light telescope | FPcavity透過光をモニターするためのテレスコープから光が出てこない。（設計、製作ミスなど。またはテレスコープとETM懸架系が相対的に動きすぎてビームスポットをキャッチできない）。FP cavityの透過光は干渉計を動作状態に引き込むために必須の情報である。またテレスコープの主鏡はLIGOでの解析によれば主要な散乱光源の1つである。 | 理論上はどうあれ、実験上、反射光だけのモニターではFPcavityはロックできない。また、左に述べた理由により散乱光雑音で干渉計の感度が悪化する。 | どのような形であれ、テレスコープを用意しなければならない。ただ、応急処置として、cryoを止めて、干渉計に入射するレーザー光量を落とし、現在検討中の大口径ビームプロファイラをcryo内にいれることができれば、あるいはETM透過光のモニターは可能であろう。感度は悪化する。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-7 | 10 | AOS | 光てこの失敗 | 光てこ性能（レンジ、雑音、寿命=故障率）が十分でない。（同じ項目がVISグループにもあるべきである）TAMAでの実績上、光テコはSASの動作に必須であると考えられるため極めてクリティカル。話がずれるが、そもそもTAMAでなにゆえSASが失敗したのか詳しい解析が行なわれていないと思われる。 | SASを動作できない。したがって、干渉計がそもそも建設できない。 | 事前の性能評価を十分行なう必要があるのみ。人的リソースの事前確保が課題 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-7 | 10 | AOS | Optical lever | 光てこ性能（レンジ、雑音、寿命=故障率）が十分でない。（同じ項目がVISグループにもあるべきである）TAMAでの実績上、光テコはSASの動作に必須であると考えられるため極めてクリティカル。話がずれるが、そもそもTAMAでなにゆえSASが失敗したのか詳しい解析が行なわれていないと思われる。 | SASを動作できない。したがって、干渉計がそもそも建設できない。 | 事前の性能評価を十分行なう必要があるのみ。人的リソースの事前確保が課題 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-8 | 10 | AOS | ビューポートの破壊 | ビューポートの破損によって、真空リークが起こる。 | 真空が破壊されて、復旧のためのスケジュールの遅延、真空系や鏡を含む真空内コンポーネントなどへのダメージや汚染。 | 十分に丁寧な扱いをする。 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-8 | 10 | AOS | Viewport break | ビューポートの破損によって、真空リークが起こる。 | 真空が破壊されて、復旧のためのスケジュールの遅延、真空系や鏡を含む真空内コンポーネントなどへのダメージや汚染。 | 十分に丁寧な扱いをする。 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-9 | 10 | AOS | 腕内ターゲットが動作不良 | 腕ダクトに設置される自動のターゲット（初期アラインメント時に必須）が動作不良である。ターゲットが上がらない。またはターゲットがおりない。 | 初期アラインメントができない。または干渉計の動作ができない。 | 真空チューブ設置の際に動作検証をしておく。 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-9 | 10 | AOS | Target system in arm cavity ducts | 腕ダクトに設置される自動のターゲット（初期アラインメント時に必須）が動作不良である。ターゲットが上がらない。またはターゲットがおりない。 | 初期アラインメントができない。または干渉計の動作ができない。 | 真空チューブ設置の際に動作検証をしておく。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-10 | 10 | AOS | 大口径ビームプロファイラ | 10cm径のビームのプロファイラーを用意できない | 初期運用時に困る。 | ナイフエッジ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-10 | 10 | AOS | Large-aperture beam profiler | 10cm径のビームのプロファイラーを用意できない | 初期運用時に困る。 | ナイフエッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
AOS-11 | 10 | AOS | クリーン環境でインストールするためのなにか。 | なにか必要と思うが、考えられていない。UV-LEDとか？ |  | なにか必要と思うが、考えられていない。UV-LEDとか？ | 3 | 3 | 9 |  |  |  | Akutsu Aug.13 |  |  | AOS-11 | 10 | AOS | Cleanliness | なにか必要と思うが、考えられていない。UV-LEDとか？ |  |  | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | Akutsu Aug.13
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
AEL | 11 | アナログ Analog Electronics | ACライン雑音 | 60HzのACライン雑音の混入。 | 干渉計および各サブシステムの雑音・ダイナミックレンジ・安定度に問題を引き起こす。 | 電気回路のグラウンドの取り方に配慮する。 |  |  | 0 |  |  | 10 | Ext.Rev. 2011 |  |  | AEL | 11 | アナログ Analog Electronics | AC line noise | 60HzのACライン雑音の混入。 | 干渉計および各サブシステムの雑音・ダイナミックレンジ・安定度に問題を引き起こす。 | 電気回路のグラウンドの取り方に配慮する。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ext.Rev. 2011
| 11 |  | RF雑音カップリング | 変復調用RF信号のクロストーク。 | 復調信号のオフセットとそのドリフト、電気雑音の混入。 | 電気回路のグラウンドの取り方に配慮する。 |  |  | 0 |  |  |  | Ext.Rev. 2011 |  |  | 0 | 11 | 0 | RF coupling | 変復調用RF信号のクロストーク。 | 復調信号のオフセットとそのドリフト、電気雑音の混入。 | 電気回路のグラウンドの取り方に配慮する。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ext.Rev. 2011
| 11 |  | 音響雑音のカップリング | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | Acoustic noises |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
DGS-1 | 12 | デジタル Digital System (DGS) | サイバーセキュリティー |  |  | VPN等のネットワークセキュリティーの配慮。業者等の専門家に依頼する。 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Miyakawa Feb.14 | 相談 |  | DGS-1 | 12 | デジタル Digital System (DGS) | Cyber security |  |  | VPN等のネットワークセキュリティーの配慮。業者等の専門家に依頼する。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
DGS-2 | 12 | DGS | 時刻同期信号の分配 | 坑内に遅延補正も含めてうまくタイミング信号を配分する |  | 遅延補正が考慮されているaLIGOシステムの導入済み。 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Miyakawa Feb.14 |  |  | DGS-2 | 12 | DGS | Timing system | 坑内に遅延補正も含めてうまくタイミング信号を配分する |  | 遅延補正が考慮されているaLIGOシステムの導入済み。 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
DGS-3 | 12 | DGS | 多数の電気回路の製作 | 開発及びテストの人手が足りない。 |  | 回路の制作、テストまで含めて業者に依頼。 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | Miyakawa Feb.14 |  |  | DGS-3 | 12 | DGS | Construction of electric circuits | 開発及びテストの人手が足りない。 |  | 回路の制作、テストまで含めて業者に依頼。 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
DGS-4 | 12 | DGS | トラブルシュート | 数千チャンネルと数が多いため、問題が発生した時にトラブルシュートが困難になる。 | 小さなトラブルで、全システムがダウンする可能性がある。 | 冗長性を持った設計と、診断システムの開発が重要。 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | Miyakawa Feb.14 |  |  | DGS-4 | 12 | DGS | trouble shooting | 数千チャンネルと数が多いため、問題が発生した時にトラブルシュートが困難になる。 | 小さなトラブルで、全システムがダウンする可能性がある。 | 冗長性を持った設計と、診断システムの開発が重要。 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
DGS-5 | 12 | DGS | コミッショニング | 各サブシステムの坑内に入る前での事前テストが十分でないため、スケジュール通りのコミッショニングが行えない。 | スケジュールに大幅な遅れを出す | コミッショニングの時間もきちんと考えた、現実的なスケジュールを組む。Simulated Plantの開発などで、十分な事前試験を行う。 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Miyakawa Sep.14,2012 |  |  | DGS-5 | 12 | DGS | Commissioning | 各サブシステムの坑内に入る前での事前テストが十分でないため、スケジュール通りのコミッショニングが行えない。 | スケジュールに大幅な遅れを出す | コミッショニングの時間もきちんと考えた、現実的なスケジュールを組む。Simulated Plantの開発などで、十分な事前試験を行う。 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Sep.14,2012
DGS-6 | 12 | DGS | LIGOのサポート | LIGOが大きな方向転換をしないかという心配、及びKAGRA側で問題が起きたときのLIGO側のサポート体制。 | 万が一LIGOが方向転換をしサポートが期待できなくなり、致命的な欠陥が見つかったときは自分たちだけで問題を解決しなくてはならないが、このようなことはあまり想定していない。 | aLIGOもすでに走っているので、これ以降大きな方向転換をする心配はないと思われる。仮にあったとしても、すでに現在考えている物でKAGRAは動くはず。また、開発途中に問題が起きても、これまでも基本的にはLIGOの協力のもと中、長期的に見ると全ての問題は解決できている。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Miyakawa Feb.14 |  |  | DGS-6 | 12 | DGS | Supports from LIGO | LIGOが大きな方向転換をしないかという心配 | 万が一LIGOが方向転換をしサポートが期待できなくなり、致命的な欠陥が見つかったときは自分たちだけで問題を解決しなくてはならないが、このようなことはあまり想定していない。 | aLIGOもすでに走っているので、これ以降大きな方向転換をする心配はないと思われる。仮にあったとしても、すでに現在考えている物でKAGRAは動くはず。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
DGS-7 | 12 | DGS | ソフトのバグ | バグは全部なくすことは当然出来ないが、KAGRAが重力波を受けることができる程度の性能を出せればよしとする。 | eLIGOまでの技術的な資産があるので、重力波検出くらいまでは問題ないと思われる。 | 各サブグループにあらかじめシステムを配布することで、バグ出しをする。また、現在aLIGOではサブシステムに組み込んだ状態でのバグ出しが活発に行われている。我々も時期を見て随時バージョンアップしていく。 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | Miyakawa Feb.14 |  |  | DGS-7 | 12 | DGS | Bug | バグは全部なくすことは当然出来ないが、KAGRAが重力波を受けることができる程度の性能を出せればよしとする。 | eLIGOまでの技術的な資産があるので、重力波検出くらいまでは問題ないと思われる。 | 現在aLIGOではサブシステムに組み込んだ状態でのバグ出しが活発に行われている。我々も時期を見て随時バージョンアップしていく。 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
DGS-8 | 12 | DGS | ハードの予備 | 現行品の予備を用意するという話と、将来のアップグレードの心配 | 現行品の予算が十分に取れない場合は、十分な測定、観測体制が敷けない場合がある。また、アップグレードに関してはまだ何も予算のあてがない。 | 機器を揃えるときに予備も含めて発注する。アップグレードは予算も何も確保されていないので、将来にゆだねる。一応現行品でbKAGRAまで対応できる予定。 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | Miyakawa Feb.14 |  |  | DGS-8 | 12 | DGS | Back-ups for hardware | 現行品の予備を用意するという話と、将来のアップグレードの心配 | 現行品の予算が十分に取れない場合は、十分な測定、観測体制が敷けない場合がある。また、アップグレードに関してはまだ何も予算のあてがない。 | 機器を揃えるときに予備も含めて発注する。アップグレードは予算も何も確保されていないので、将来にゆだねる。一応現行品でbKAGRAまで対応できる予定。 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Miyakawa Feb.14
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
DAS-1 | 13 | データ解析 Data Analysis (DAS) | 計算能力とデータ保管容量 | CPU能力やデータ保管容量が不足し、十分な処理ができない。 | 取得データを無駄にする可能性がある。 | 予算とマンパワーの充実。関連機関への協力依頼。 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Int.Rev. 2012 |  |  | DAS-1 | 13 | データ解析 Data Analysis (DAS) | Computational power and storage | CPU能力やデータ保管容量が不足し、十分な処理ができない。 | 取得データを無駄にする可能性がある。 | 予算とマンパワーの充実。関連機関への協力依頼。 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Int.Rev. 2012
DAS-2 | 13 | DAS | ネットワーク環境 | ネットワーク速度が十分でなく、データ転送が行えない。 | プロジェクトの成功を妨げる可能性がある。 | 神岡サイトでデータ保管を行う。メディアの物理的輸送を行う。 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Int.Rev. 2012 |  |  | DAS-2 | 13 | DAS | Network speed | ネットワーク速度が十分でなく、データ転送が行えない。 | プロジェクトの成功を妨げる可能性がある。 | 神岡サイトでデータ保管を行う。メディアの物理的輸送を行う。 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Int.Rev. 2012
DAS-3 | 13 | DAS | 人員の不足 |  |  | 若手研究者の勧誘。 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Int.Rev. 2012 |  |  | DAS-3 | 13 | DAS | Man power |  |  | 若手研究者の勧誘。 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Int.Rev. 2012
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
GIF-1 | 14 | 地物干渉計 (GIF) | [6 empty] | -1 | [6 empty] | GIF-1 | 14 | 地物干渉計 (GIF) |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
PM-1 | 0 | プロジェクト全体 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | PM-1 | 0 | プロジェクト全体 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | *2 リスクの表には以下の情報を含める | [15 empty] | *2 Risk management is to include the following:
|  |  |  | a) プロジェクトの成功を妨げる要因と成り得るすべてのリスクを挙げる。 | [15 empty] | a) All the potential risk items that will hinder the full success are to be sorted out and are to be listed.
b) 発生確率 P は 0-3の数値で表される.
|  |  |  | 0 確率は非常に低く、まず起こらない | [15 empty] | b) The estimated probability P of the occurrence of the listed items is to be shown using the
|  |  |  | 1 確率は低く、ほとんど起こらない | [15 empty] | following number from 0 to 3:
|  |  |  | 2 可能性が 0.5 程度 | [15 empty] | 0 The probability is extremely low and will almost never occur.
|  |  |  | 3 可能性は高く、おそらく発生する | [15 empty] | 1 The probability is not large and will probably not occur.
|  |  |  | 3 The probability is large and will probably occur. | [15 empty] | 2 The probability is around 0.5.
|  |  |  | 3 可能性は高く、おそらく発生する | [15 empty] | 3 The probability is large and will probably occur.
2 The probability is around 0.5.
|  |  |  | c) リスクが発生した場合の深刻度 S は以下の数値で表される。 | [15 empty] | 3 The probability is large and will probably occur.
0 プロジェクトの成功に影響を与えない
|  |  |  | 1 プロジェクトの成功にある程度影響を与える | [15 empty] | c) The degree of seriousness S of the item is to be shown using the following number
|  |  |  | 2 プロジェクトの成功にとってある程度危険性がある | [15 empty] | 0 It will not affect the successful completion of the project.
|  |  |  | 3 プロジェクトの失敗につながる | [15 empty] | 1 It will to some degree affect the successful completion of the project.
2 It will to some degree endanger the successful completion of the project.
|  |  |  | d) リスク量 R は R = P x S として求められる。. | [15 empty] | 3 It will result in the failure of the project.
|  |  |  | e) リスク量 R が2以上の場合は、対処やバックアッププランを示す。 | [15 empty] | d) Calculate the degree of risk R using the formula R = P x S.
e) If the number R is equal to or larger than 2, give a back-up strategy if there is any.